Propósito:

Profundizar en el aprendizaje en la parte de gestión de proyectos TI y aprobar la asignatura de planificación y dirección de proyectos.

Business case (explicar qué, cómo y por qué):

Se va a realizar un video/animación de 5 minutos de una entrevista de trabajo mediante viñetas o escenas.

En esta entrevista se van a trabajar los siguientes aspectos:

* Expresión corporal del entrevistador.
* Expresión corporal del entrevistado.
* Análisis de la estructura del anuncio.
* Análisis del orden de las preguntas.
* Pregunta para comprobar la veracidad de la respuesta.
* Preguntas para comprobar el perfil técnico del entrevistado.
* Preguntas para comprobar la disposición del entrevistado.
* Preguntas para comprobar las habilidades del entrevistado.
* Explicar las condiciones del trabajo.
* Análisis del tiempo utilizado en cada pregunta.
* Notificación del resultado de la entrevista.

La razón de esta elección es que nos parece interesante ofrecer información a los estudiantes sobre el procedimiento que se lleva a cabo en estas entrevistas, y que de este modo puedan ir más preparados.

Resultado:

Video animado de una entrevista.

Fechas Clave:

14/09/2015: Reunión de equipo.

21/09/2015: Reunión de equipo.

22/09/2015: Entrega del plan de proyecto.

28/09/2015: Reunión de equipo.

04/10/2015: Reunión de equipo.

12/10/2015: Entrega final del producto.

Recursos (horas disponibles, ordenadores, personas):

* Ordenador personal por cada miembro del equipo.
* Equipo de 4 miembros.
* Horas semanales: 3h/persona.

Limitaciones, cosas que asumimos, riesgos identificados:

* El software no ha sido utilizado por ningún miembro del equipo. La solución pasa por utilizar algún programa similar pero más sencillo, o hacer comic estático con viñetas.
* Puede que el producto final quede corto o simple. En ese caso se añadiría otra entrevista cambiando la perspectiva del entrevistador.
* Tiempo insuficiente. Se tendrá que dedicar tiempo extra.
* Acumulación de trabajo. Se dedicará tiempo extra y en el peor de los casos el trabajo se deberá realizar por otro miembro del equipo.